## MSP
ID | Task Name | Owner | Start | Finish | Duration (d) | Predecessors | Milestone
1.1 | Kickoff & scope | محمد نعیم | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | - | -
2.1 | Market review | معین نوری | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 | 1.1 | -
2.2 | Competitor analysis | محمد سجاد | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2 | 1.1 | -
2.3 | Market needs | معین نوری | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 2.1, 2.2 | -
2.4 | Research synthesis | معین نوری | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 2.3 | -
3.1 | Member FR drafts | همه | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 2.3 | -
3.2 | FR consolidation | محمد سجاد | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 3.1 | -
3.3 | Traceability review | ارشیا احمدی | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 3.2 | -
4.1 | Objectives | ارشیا احمدی | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 1.1 | -
4.2 | Opportunities & risks | امیررضا زارع | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 2.4 | -
4.3 | Technology stack | امیرحسین ترک | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 1.1 | -
5.1 | WBS | امیررضا زارع | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 4.1, 4.2, 4.3 | -
5.2 | Schedule & critical path | امیررضا زارع | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 5.1 | -
5.3 | RACI | امیررضا زارع | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.5 | 5.1 | -
6.1 | Definitions & acronyms | ارشیا احمدی | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 2.4, 4.3 | -
6.2 | References | معین نوری | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 2.4, 4.3 | -
6.3 | Assembly & layout | محمد نعیم + ارشیا | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2 | -
6.4 | QA review | محمد سجاد + امیرحسین | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 6.3 | -
M1 | Review-ready version | محمد نعیم | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0 | 6.4 | نقطۀ عطف
7.1 | Slide deck | محمد نعیم + ارشیا | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | M1 | -
7.2 | Rehearsal | همه | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 7.1 | -
M2 | Presentation | همه | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0 | 7.2 | نقطۀ عطف

## Calendar
تاریخ | روز | فعالیت‌های اصلی | خروجی روز
۲۵/۰۷ (2026-10-17) | شنبه | جلسۀ شروع؛ تثبیت دامنه؛ آغاز پژوهش | صورت‌جلسه؛ نقشۀ منابع
۲۶/۰۷ (2026-10-18) | یکشنبه | فصل ۱؛ فصل ۵؛ فصل ۶؛ آغاز فصل ۷ | پیش‌نویس سه فصل
۲۷/۰۷ (2026-10-19) | دوشنبه | جلسۀ میانی؛ فصل ۲؛ فصل ۸؛ پایان فصل ۷ | اهداف و ریسک‌ها
۲۸/۰۷ (2026-10-20) | سه‌شنبه | پیش‌نویس FR هر عضو؛ فصل ۱۰ | FRهای خام؛ فناوری
۲۹/۰۷ (2026-10-21) | چهارشنبه | تجمیع FR (فصل ۹)؛ MSP (فصل ۱۱) | FR تثبیت‌شده؛ برنامه
۳۰/۰۷ (2026-10-22) | پنجشنبه | یکپارچه‌سازی؛ تعاریف/مراجع؛ بازبینی | نسخۀ یکپارچۀ اولیه
۰۱/۰۸ (2026-10-23) | جمعه | Review-ready version | تحویل به بازبین
۰۲/۰۸ (2026-10-24) | شنبه | اصلاحات بازبینی | نسخۀ اصلاح‌شده
۰۳/۰۸ (2026-10-25) | یکشنبه | تمرین ارائه؛ اصلاح اسلاید | اسلاید نهایی
۰۴/۰۸ (2026-10-26) | دوشنبه | بافر؛ تمرین نهایی | آمادگی ارائه
۰۵/۰۸ (2026-10-27) | سه‌شنبه | ارائه | تحویل نهایی

## RACI
فعالیت | محمد نعیم | معین نوری | محمد سجاد | امیرحسین ترک | امیررضا زارع | ارشیا احمدی
تثبیت دامنه | A/R | C | C | C | C | C
Market review | A | R | C | I | C | I
Competitor analysis | A | C | R | I | C | I
Market needs | A | R | C | I | C | I
Objectives | A | I | I | I | C | R
Opportunities & risks | A | C | C | C | R | I
نیازمندی‌های کارکردی | A | C | R | C | C | C
تکنولوژی‌ها | A | I | C | R | C | I
WBS و زمان‌بندی | A | C | I | C | R | I
RACI | A | C | I | I | R | C
Definitions & acronyms | A | C | C | C | C | R
References | A | R | C | C | C | C
یکپارچه‌سازی | A/R | C | C | C | C | R
QA review | A | C | R | R | C | C
اسلاید ارائه | A/R | C | C | C | C | R
ارائه | A/R | R | R | R | R | R