## وظایف گزارش
# | بخش | مسئول اصلی | همکار | خروجی | وضعیت
1 | فصل ۱: مقدمه و دامنه | محمد نعیم کریم‌زاده | همه اعضا | متن فصل و تثبیت دامنه | انجام‌شده
2 | فصل ۲: جمع‌بندی اهداف | ارشیا احمدی | محمد نعیم کریم‌زاده | متن فصل و جدول اقدامات | انجام‌شده
3 | فصل ۳: تعاریف و سرنام‌ها | ارشیا احمدی | معین نوری | متن فصل و فایل Excel واژه‌نامه | انجام‌شده
4 | فصل ۴: مراجع | معین نوری | محمد سجاد حسین جعفرپور | فهرست IEEE و فایل Excel مراجع | انجام‌شده
5 | فصل ۵: بررسی بازار | معین نوری | محمد سجاد حسین جعفرپور | متن فصل و جدول‌های بازار | انجام‌شده
6 | فصل ۶: تحلیل رقبا | محمد سجاد حسین جعفرپور | معین نوری | ماتریس مقایسه و جایگاه‌یابی | انجام‌شده
7 | فصل ۷: نیازهای بازار | معین نوری | محمد سجاد حسین جعفرپور | نیازهای RN/PN/TN/ON و MoSCoW | انجام‌شده
8 | فصل ۸: فرصت‌ها، چالش‌ها و ریسک | امیررضا زارع | محمد نعیم کریم‌زاده | ثبت ۱۵ ریسک و برنامۀ پاسخ | انجام‌شده
9 | فصل ۹: نیازمندی‌های کارکردی | محمد سجاد حسین جعفرپور | همه اعضا (پیش‌نویس FR) | ۵۸ FR با شناسه و معیار پذیرش | انجام‌شده
10 | فصل ۱۰: تکنولوژی‌ها | امیرحسین ترک | محمد سجاد حسین جعفرپور | متن فصل و جدول نسخه‌ها | انجام‌شده
11 | فصل ۱۱: MSP و RACI | امیررضا زارع | محمد نعیم کریم‌زاده | WBS، زمان‌بندی، RACI و فایل MSP | انجام‌شده
12 | یکپارچه‌سازی و صفحه‌آرایی | محمد نعیم کریم‌زاده | ارشیا احمدی | نسخۀ Word یکپارچه | انجام‌شده
13 | کنترل کیفیت محتوا و فنی | محمد سجاد حسین جعفرپور | امیرحسین ترک | گزارش QA و رفع ایرادها | انجام‌شده
14 | اسلاید ارائه | محمد نعیم کریم‌زاده | ارشیا احمدی | اسلاید ۱۲ بخشی | باقی‌مانده
15 | تمرین ارائه | همه اعضا | محمد نعیم کریم‌زاده | اجرای آزمایشی و اصلاح | باقی‌مانده
16 | ارائه نهایی | همه اعضا | محمد نعیم کریم‌زاده | ارائه در ۵ آبان ۱۴۰۵ | باقی‌مانده

## نیازسنجی
# | مرحله | مسئول اصلی | همکار | بازه | خروجی | وضعیت
1 | تثبیت پرسش‌نامه و فرم برخط | معین نوری | امیرحسین ترک | ۲۶/۰۷ | فایل HTML و قالب Excel | ابزار آماده
2 | پایلوت ۱۰ نفره و اصلاح گویه‌ها | ارشیا احمدی | امیررضا زارع | ۲۶ تا ۲۷/۰۷ | گزارش پایلوت و نسخۀ اصلاح‌شده | باقی‌مانده
3 | گردآوری سمت تقاضا (دانشجویان و کانال عمومی) | محمد سجاد حسین جعفرپور | ارشیا احمدی | ۲۷ تا ۲۹/۰۷ | پاسخ‌های ثبت‌شده در فرم | باقی‌مانده
4 | گردآوری سمت عرضه (مالکان و ارائه‌دهندگان) | امیررضا زارع | امیرحسین ترک | ۲۷ تا ۲۹/۰۷ | حداقل سهمیۀ عرضه در نمونه | باقی‌مانده
5 | پیگیری روزانۀ پاسخ‌ها و کنترل سهمیه | معین نوری | محمد نعیم کریم‌زاده | ۲۷ تا ۲۹/۰۷ | گزارش پیشرفت روزانه | باقی‌مانده
6 | پاک‌سازی، کدگذاری و ورود داده | محمد سجاد حسین جعفرپور | معین نوری | ۲۹ تا ۳۰/۰۷ | فایل پاسخ‌های پاک‌شده | باقی‌مانده
7 | بازبینی کیفیت و اخلاق داده | امیرحسین ترک | محمد نعیم کریم‌زاده | ۳۰/۰۷ | چک‌لیست کیفیت داده | باقی‌مانده
8 | تحلیل آماری (توصیفی، پایایی، مقایسۀ گروه‌ها) | معین نوری | محمد سجاد حسین جعفرپور | ۳۰/۰۷ | جدول‌ها و نمودارهای تحلیل | باقی‌مانده
9 | جمع‌بندی یافته‌ها و به‌روزرسانی فصل ۷ | معین نوری | محمد نعیم کریم‌زاده | ۰۱/۰۸ | متن یافته‌ها و اصلاح فصل ۷ | مشروط به گردآوری
10 | آرشیو داده خام و حذف شناسه‌ها | امیرحسین ترک | معین نوری | ۰۱/۰۸ | فایل رمزدار و یادداشت حذف | باقی‌مانده

## کارهای باقی‌مانده
# | کار | مسئول | مهلت | وضعیت
1 | تکمیل نام استاد در صفحۀ عنوان | محمد نعیم کریم‌زاده | ۰۳/۰۸ | باقی‌مانده
2 | به‌روزرسانی فهرست مطالب و شمارۀ صفحات در Word | ارشیا احمدی | ۰۳/۰۸ | باقی‌مانده
3 | بازبینی چشمی جدول‌های عریض (ریسک و RACI) | ارشیا احمدی | ۰۳/۰۸ | باقی‌مانده
4 | نصب فونت B Nazanin روی رایانۀ ارائه | امیرحسین ترک | ۰۳/۰۸ | باقی‌مانده
5 | اجرای پرسش‌نامه و تکمیل جدول نیازسنجی | همه اعضا | ۰۱/۰۸ | باقی‌مانده
6 | گرفتن خروجی PDF از داخل Word | محمد نعیم کریم‌زاده | ۰۴/۰۸ | باقی‌مانده
7 | تمرین نهایی ارائه | همه اعضا | ۰۴/۰۸ | باقی‌مانده
8 | تحویل و ارائه | همه اعضا | ۰۵/۰۸ | باقی‌مانده

## RACI نیازسنجی
فعالیت | محمد نعیم کریم‌زاده | معین نوری | محمد سجاد حسین جعفرپور | امیرحسین ترک | امیررضا زارع | ارشیا احمدی
طراحی ابزار نیازسنجی | A | R | C | C | C | C
فرم برخط و زیرساخت | A | C | I | R | I | I
پایلوت و اصلاح گویه‌ها | A | R | C | C | C | C
گردآوری داده تقاضا | A | C | R | I | C | R
گردآوری داده عرضه | A | C | I | C | R | C
پاک‌سازی و کدگذاری | A | R | R | C | I | I
تحلیل داده | A | R | C | I | C | I
جمع‌بندی یافته‌ها | A/R | C | C | I | C | C

## بار کاری
عضو | نقش | وظیفۀ اصلی گزارش | وظیفۀ اصلی نیازسنجی | همکاری | جمع ردیف‌های مرتبط
محمد نعیم کریم‌زاده | سرگروه، یکپارچه‌سازی و تأیید نهایی | 3 | 0 | 10 | 13
معین نوری | پژوهش بازار، نیازسنجی و تحلیل | 3 | 4 | 4 | 11
محمد سجاد حسین جعفرپور | رقبا، نیازمندی‌ها، گردآوری و پاک‌سازی داده | 3 | 2 | 5 | 10
امیرحسین ترک | فناوری، کیفیت داده و زیرساخت فرم | 1 | 2 | 4 | 7
امیررضا زارع | ریسک، برنامه‌ریزی و گردآوری سمت عرضه | 2 | 1 | 1 | 4
ارشیا احمدی | اهداف، صفحه‌آرایی و پایلوت | 2 | 1 | 5 | 8